### PHẦN 1: TỔNG QUAN VÀ BỐI CẢNH

- Dự án: ShopCare AI.

- Tình huống: Cuối Sprint 14, sản phẩm (Increment) gặp lỗi nghiêm trọng (phân loại sai, thiếu lịch sử). Hai sự kiện quan trọng là Sprint Review và Retrospective đang bị tổ chức sai cách (Review biến thành nghiệm thu, Retro đổ lỗi và Action Item mơ hồ).

- Mục tiêu của chúng ta: Đóng vai Scrum Team để thiết kế lại 2 sự kiện này cho Sprint 15, đảm bảo chúng tuân thủ nguyên tắc Inspect & Adapt của Scrum.

### PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG LỜI GIẢI CHI TIẾT

#### 1. Kiểm tra Increment (Dựa trên Định nghĩa về Hoàn thành - DoD)

Đây là bước quan trọng đầu tiên để biết chúng ta thực sự đã làm được gì. Chúng ta sẽ đối chiếu dữ liệu Increment với DoD đề bài cung cấp:

- DoD: staging; kiểm thử quan trọng đạt; không còn lỗi cao; đạt kiểm tra quyền riêng tư.

Bảng Phân loại Increment Cuối Sprint 14:

| Mã | Bằng chứng cuối Sprint | Phân loại (theo DoD) | Cách trình bày phần chưa Done |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-61 | 80/80 kiểm thử đạt; không còn lỗi cao | Done | (Đã hoàn thành) |
| SC-62 | 70/78 đạt; còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng | Not Done (Lỗi dịch vụ đơn hàng ảnh hưởng trực tiếp đến Sprint Goal) | "SC-62 chưa đạt: Còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng tại staging. Chúng tôi sẽ ưu tiên sửa trong Sprint sau." |
| SC-63 | 74/80 ca đúng; còn 1 lỗi nghiêm trọng cao | Not Done (Còn 1 lỗi nghiêm trọng cao) | "SC-63 chưa đạt: Còn 1 lỗi nghiêm trọng cao cần xử lý triệt để." |
| SC-64 | 60/60 kiểm thử chính đạt; đang chờ kiểm tra che SĐT | Not Done (Chưa xong phần che SĐT - DoD quyền riêng tư) | "SC-64 chưa đạt: Kiểm thử chính đã xong, nhưng đang chờ hoàn tất kiểm tra che SĐT để đảm bảo quyền riêng tư." |
| SC-65 | 42/42 đạt; kiểm tra quyền riêng tư đạt | Done | (Đã hoàn thành) |

Sai lầm của Sprint Review cũ và tác động:

- PO gọi tất cả là Done: Điều này làm mất minh bạch về tình trạng thực tế của sản phẩm.

- Yêu cầu nghiệm thu và hứa làm mọi Feedback: Tác động là tạo ra áp lực cam kết sớm (hứa mà chưa biết có làm được không) và biến Review thành buổi kiểm tra chất lượng (nghiệm thu) thay vì là một buổi trao đổi hai chiều để cải tiến.

#### 2. Thiết kế Sprint Review (60 phút)

Đây là buổi Inspect & Adapt về Sản phẩm (Increment).

Agenda 60 phút gợi ý:

| Thời lượng | Nội dung | Vai trò / Hoạt động chính |
| --- | --- | --- |
| 5' | Mở đầu & Mục tiêu | Scrum Master: Nhắc lại mục tiêu của buổi: Inspect Increment, thu thập Feedback để Adapt Product Backlog. Không phải buổi nghiệm thu. |
| 10' | Trình bày Phần DONE | Developers: Demo thực tế SC-61 và SC-65 trên môi trường Staging. Nhấn mạnh giá trị mang lại cho khách hàng. |
| 10' | Trình bày Phần NOT DONE | Developers & PO: Minh bạch tình trạng SC-62, SC-63, SC-64. Giải thích ngắn gọn lý do (bằng chứng) và tác động. |
| 25' | Thu thập Feedback Log | PO (Minh Anh) & Stakeholders: PO đặt câu hỏi mở (ví dụ: "Với những phần đã Done, các bạn thấy nó giúp giải quyết vấn đề CSKH như thế nào?", "Với phần chưa Done, mức độ ảnh hưởng đến vận hành hiện tại là bao nhiêu?"). Developers ghi nhận Feedback vào Log. |
| 10' | Trao đổi Adapt Backlog | PO & Stakeholders: PO chia sẻ về Product Backlog hiện tại, đặt câu hỏi về mức độ ưu tiên của các Feedback mới. Không cam kết làm ngay, chỉ cam kết sẽ xem xét đưa vào Backlog. |

Mẫu Feedback Log (ví dụ cho 1 Feedback):

| Nguồn | Feedback | Bằng chứng | Điểm cần làm rõ | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trưởng nhóm CSKH | F-02: AI nên chuyển người sớm hơn | F-01 AI tự động hóa 90% nhưng F-02 chuyển người muộn. | "Chuyển sớm hơn" là khi nào? (vd: AI không chắc chắn > 50%, hay khách hàng tỏ ra bực bội?) | PO sẽ thảo luận thêm với CSKH để định nghĩa rõ "chuyển sớm" trước khi đưa vào Backlog. |

#### 3. Thiết kế Sprint Retrospective (60 phút)

Đây là buổi Inspect & Adapt về Cách làm việc (Process) của nhóm.

Agenda 60 phút theo Data-Insight-Action-Follow-up:

| Thời lượng | Nội dung | Hoạt động chính |
| --- | --- | --- |
| 5' | Khởi động & Thiết lập bối cảnh | Scrum Master: Tạo không gian an toàn (safety check - 2,8/5), nhắc lại mục tiêu là cải tiến cách làm việc nhóm, không đổ lỗi. |
| 15' | Thu thập DATA | Cả nhóm cùng ghi ra các sự kiện, vấn đề, thành công trong Sprint. Sử dụng kỹ thuật Retro (sẽ chọn ở phần sau). Xử lý đổ lỗi: SM ngắt lời ngay, nhắc lại nguyên tắc "tập trung vào vấn đề, không tập trung vào con người". |
| 15' | Tạo INSIGHT | Cả nhóm cùng thảo luận về các data đã thu thập, tìm ra nguyên nhân gốc rễ. (Ví dụ: "Tại sao Staging bị trễ đến Ngày 4? Vì Integration Test bị trễ đến Ngày 8 do đổi quy tắc qua tin nhắn?"). |
| 20' | Quyết định ACTION | Scrum Team: Đề xuất các hành động cụ thể để khắc phục nguyên nhân gốc rễ. PO tham gia thảo luận về tính khả thi. Chọn ra tối đa 2 Action Item. |
| 5' | FOLLOW-UP & Đóng buổi | Phân công người theo dõi Action Item cho Sprint sau, xác định bằng chứng hoàn thành. |

Rà soát Action cũ (ví dụ):

- Action cũ: "Phải deploy staging sớm hơn." -> Insight: Mơ hồ, không rõ ai làm, khi nào làm.

- Action cũ: "Dev A không được đổi quy tắc qua tin nhắn nữa." -> Insight: Cá nhân hóa, đổ lỗi.

Mẫu Action Item mới (giữ tối đa 2 mục):

| Hành động | Nhóm theo dõi | Thời điểm thực hiện | Bằng chứng hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Đưa Staging lên muộn nhất Ngày 4; chạy Integration Test muộn nhất Ngày 8 | Developers | Trong suốt Sprint 15 | Lịch sử Deploy/Test trên hệ thống. |
| Không đổi quy tắc quan trọng qua tin nhắn; bắt buộc tạo PBI hoặc comment vào PBI. | Developers | Từ Ngày 1 Sprint 15 | Comment/PBI mới được tạo. |

#### 4. Chọn Kỹ thuật Retro (So sánh & Quyết định)

Hai phương án kỹ thuật:

- Phương án 1: Start-Stop-Continue

- Phương án 2: 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed For)

Bảng So sánh 2 Kỹ thuật:

| Tiêu chí | Start-Stop-Continue | 4Ls |
| --- | --- | --- |
| Mức độ an toàn | Thấp hơn (dễ dẫn đến đổ lỗi "Stop") | Cao hơn (tập trung vào cảm xúc cá nhân) |
| Tập trung nguyên nhân | Thấp hơn | Cao hơn (khơi gợi suy nghĩ về nguyên nhân) |
| Thúc đẩy hành động | Rất tốt cho hành động cụ thể | Tốt cho việc tìm ra hành động đúng |
| Thời lượng | Nhanh hơn | Lâu hơn một chút |
| Người ít nói | Khó tham gia hơn (nếu nhóm không cởi mở) | Dễ tham gia hơn (tạo không gian cho mọi cảm xúc) |

Dữ liệu để quyết định:

- Điểm an toàn thấp (2,8/5).

- Retro cũ có hiện tượng đổ lỗi.

- Nhóm cần được khơi gợi để tự đưa ra Insight, không phụ thuộc vào PO.

Quyết định:

- Chọn 4Ls.

- Lý do: 4Ls tạo không gian an toàn tốt hơn, tập trung vào cảm xúc và suy nghĩ cá nhân (Liked, Learned, Lacked), giúp nhóm dễ dàng chia sẻ Insight mà không cảm thấy bị tấn công. Kỹ thuật này cũng khơi gợi mong muốn cải tiến (Longed For) mạnh mẽ hơn.

- Trade-off: 4Ls có thể mất nhiều thời gian hơn. Điều kiện kết hợp: Nếu nhóm đã quen với 4Ls và điểm an toàn tăng cao, có thể kết hợp với Start-Stop-Continue ở phần "Action" để đưa ra các hành động cụ thể.

### CHU TRÌNH THEO DÕI GÓP Ý VÀ CẢI TIẾN

(Quy trình làm rõ, xử lý và theo dõi các mục)

#### TRACK 1: GÓP Ý SẢN PHẨM (Feedback từ Sprint Review)

- Bước 1: Ghi nhận thô

  - Scrum Master / Người ghi chép

  - ➔ Ghi nhận toàn bộ góp ý từ các bên liên quan

- Bước 2: Làm rõ nghĩa & Đánh giá rủi ro

  - Product Owner & Team

  - ➔ Đảm bảo hiểu đúng ngữ nghĩa góp ý

  - ➔ Đánh giá rủi ro và mức độ tác động

- Bước 3: Quyết định đưa vào Backlog

  - PO Minh Anh quyết định

  - ➔ Cập nhật Product Backlog các mục phù hợp

- Bước 4: Theo dõi tiến độ

  - Cả nhóm

  - ➔ Giám sát và thực hiện tại các Sprint tiếp theo

#### TRACK 2: CẢI TIẾN NỘI BỘ (Improvement từ Sprint Retrospective)

- Bước 1: Nhận diện vấn đề & Đề xuất Improvement

  - Scrum Team thảo luận

  - ➔ Nêu lên các vấn đề tồn đọng trong cách làm việc và giải pháp

- Bước 2: Phân công & Xác định bằng chứng

  - Team

  - ➔ Giao trách nhiệm cho người theo dõi

  - ➔ Xác định rõ bằng chứng hoàn thành cụ thể

- Bước 3: Kiểm tra bằng chứng

  - Người theo dõi & Team

  - ➔ Kiểm tra lại kết quả thực tế trong Sprint sau

- Bước 4: Quyết định hành động

  - Scrum Team

  - ➔ Hoàn thành / Tiếp tục theo dõi / Dừng lại minh bạch